|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНА  постановлением администрации  Находкинского городского округа  от «14» октября 2021 № 1048 |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«Поддержка общественных инициатив на территории

Находкинского городского округа» на 2022-2026 годы

1. Паспорт муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел по связям с общественностью управления внешних коммуникаций администрации Находкинского городского округа. |
| Соисполнители муниципальной программы | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» Находкинского городского округа, муниципальное казенное учреждение «Управление городским хозяйством» |
| Структура муниципальной программы: | Мероприятия муниципальной программы |
| подпрограммы | 1. Развитие территориального общественного самоуправления на территории Находкинского городского округа 2. Реализация на территории Находкинского городского округа инициативных проектов |
| Сведения о программах, принятых (принимаемых) в соответствии с требованиями федерального законодательства, краевого законодательства в сфере реализации муниципальной программы (при наличии) | Отсутствуют |
| Цели муниципальной программы | 1. Создание условий для повышения активности участия жителей в осуществлении собственных инициатив по вопросам местного значения и развития территориального общественного самоуправления (далее – ТОС) в Находкинском городском округе 2. Обеспечение благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития ТОС на территории Находкинского городского округа;   3. Реализация социально значимых проектов на территории Находкинского городского округа, путем привлечения граждан и организаций к деятельности [органов местного самоуправления](http://www.pandia.ru/text/category/organi_mestnogo_samoupravleniya/) в решении проблем местного значения. |
| Задачи муниципальной программы | Задача 1. Создание и развитие территориального общественного самоуправления.  Задача 2. Привлечение населения Находкинского городского округа к активному участию в решении проблем местного значения. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Муниципальная программа реализуется в течение 2022 – 2026 годов в один этап. |
| Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы | - доля жителей Находкинского городского округа вовлеченных в активное участие в выявлении и определении степени приоритетности проблем местного значения;  - количество действующих ТОС, созданных на территории Находкинского городского округа;  - количество социально значимых проектов ТОС в сфере благоустройства территорий ТОС;  - количество ТОС, участвующих в конкурсах: «Лучшее ТОС», «Активный член ТОС», «Лучший председатель ТОС»;  - количество проведенных при поддержке администрации Находкинского городского округа круглых столов, выездных мероприятий, семинаров, конференций по вопросам создания ТОС;  - количество реализованных на территории Находкинского городского округа общественно значимых инициатив при поддержке администрации Находкинского городского округа |
| Прогнозная оценка расходов муниципальной программы за счет средств федерального бюджета, краевого бюджета, бюджета Находкинского городского округа, в том числе по годам | Общий прогнозный объем финансирования муниципальной программы на весь период составляет 45927,20 тыс. руб., в том числе:  - средства федерального бюджета – 0,00 тыс. руб.  - средства бюджета Приморского края – 0,00 тыс. руб.  - средства бюджета Находкинского городского округа - 45927,20 тыс. руб. по годам:  - 2022 год – 6535,04 тыс. руб.;  - 2023 год – 9848,04 тыс. руб.;  - 2024 год – 9848,04 тыс. руб.;  - 2025 год – 9848,04 тыс. руб.;  - 2026 год – 9848,04 тыс. руб.  - иные внебюджетные средства – 0,00 тыс. руб. |
| Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств федерального бюджета, краевого бюджета, бюджета Находкинского городского округа, в том числе по годам | Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы на весь период составляет 6535,04 тыс. руб., в том числе:  - средства федерального бюджета –  0,00 тыс. руб.  - средства бюджета Приморского края – 0,00 тыс. руб.  - средства бюджета Находкинского городского округа – 6535,04 тыс. руб. по годам:  - 2022 год – 6535,04 тыс. руб.;  - 2023 год – 0 тыс. руб.;  - 2024 год – 0 тыс. руб.;  - 2025 год – 0 тыс. руб.;  - 2026 год – 0 тыс. руб.  -иные внебюджетные средства – 0,00 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - повышение активности населения в выявлении и определении степени приоритетности проблем местного значения, в подготовке, реализации, контроле качества и в приемке работ, выполняемых в рамках муниципальной программы;  - развитие ТОС в Находкинском городском округе;  - повышение активности населения в деятельности ТОС;  - создание эффективной системы взаимодействия органов местного самоуправления и ТОС в Находкинском городском округе;  - увеличение количества и повышение качества проводимых при участии жителей мероприятий по благоустройству территорий Находкинского городского округа |

2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Одним из приоритетов государственной политики, определенных в Концепции развития и регулирования инициативного бюджетирования в Российской Федерации является развитие существующих практик инициативного бюджетирования и появление новых, основанных на участии граждан в бюджетных инициативах.

Инициативное бюджетирование создает возможности для более эффективного управления [местными бюджетами](http://pandia.ru/text/category/byudzhet_mestnij/) с участием граждан. Формируются условия для проявления гражданами инициативы на всех этапах решения вопросов местного значения: жители получают возможность формулировать актуальную повестку, участвовать в проектировании решений, контролировать конкурсные процедуры и ход практической реализации проектов. Таким образом, обеспечивается выбор приоритетов расходования бюджетных средств, для решения проблем местного значения. Софинансирование проектов инициативного бюджетирования гражданами – следующий шаг в привлечении средств граждан на решение вопросов местного значения.

Реализация основных мероприятий муниципальной программы дает возможность привлечь население Находкинского городского округа к активному участию в выявлении и определении степени приоритетности проблем местного значения, в подготовке, реализации, контроле качества и в приемке работ, выполняемых в рамках муниципальной программы, а также в последующем содержании и обеспечении сохранности объектов.

Местное самоуправление в Российской Федерации составляет одну из основ конституционного строя. Его положение в политической системе российского общества определяется тем, что местное самоуправление наиболее приближено к населению.

Рационально организованное местное самоуправление позволяет эффективно использовать местные ресурсы, снимать социальную напряженность в обществе, повышать доверие населения к власти.

Основной задачей органов местного самоуправления является обеспечение жизнедеятельности населения муниципального образования.

Взаимодействие органов местного самоуправления и местного сообщества подразумевает, что они партнеры в достижении общей цели: повышение уровня и качества жизни населения.

Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» установлены принципы и порядок организации территориального общественного самоуправления, его правовые, территориальные и финансово-экономические основы.

Именно ТОС следует рассматривать как первичную, наиболее простую и понятную для населения форму решения местных проблем, затрагивающих и индивидуальные, и коллективные интересы граждан.

Основными направлениями деятельности ТОС являются:

- организация мероприятий по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территорий, на которых действуют ТОС;

- деятельность по организации досуга населения (проведение праздников во дворах, спортивных мероприятий);

- взаимодействие с управляющими компаниями.

Активная деятельность ТОС в муниципальных образованиях способна вовлечь в общественно полезную деятельность большое число жителей, расширив возможности органов местного самоуправления в решении вопросов местного значения, привлечь к их решению население и сделать ТОС действенными партнерами органов местного самоуправления.

В настоящее время на территории Находкинского городского округа ТОС как форма участия жителей в местном самоуправлении не практикуется.

Причинами слабого развития ТОС являются:

- низкий уровень информированности граждан о ТОС как форме участия населения в осуществлении местного самоуправления;

- отсутствие информационно-методического сопровождения создания и организации деятельности ТОС;

- отсутствие финансовой поддержки на развитие ТОС.

Опыт работы ТОС на территории Российской Федерации показал, что эффективное решение социально значимых вопросов местного значения, осуществление населением собственных инициатив возможно тогда, когда ТОС получает поддержку органов местного самоуправления.

Для эффективного решения вопросов развития ТОС Находкинского городского округа необходимо применение программно-целевого метода. Анализ различных вариантов решения основных проблем в сфере развития ТОС программно-целевым методом показывает, что проблемы могут быть решены с помощью различных форм взаимодействия. Наиболее результативными являются:

- оказание финансовой поддержки ТОС посредством предоставления им субсидий на реализацию общественно значимых проектов;

- оказание консультационной поддержки ТОС.

Разработка и реализация муниципальной программы позволит выстроить взаимодействие администрации Находкинского городского округа и ТОС на принципах системности и открытости и в дальнейшем, будет работать на развитие конструктивных взаимоотношений. Конечная цель этого процесса - создание эффективной системы, позволяющей оперативно реагировать на проблемы жизнедеятельности населения Находкинского городского округа в целом.

1. **Сроки и этапы реализации муниципальной программы**

Срок реализации муниципальной программы рассчитан на 2022 - 2026 годы в один этап.

1. **Целевые показатели (индикаторы) с расшифровкой плановых значений по годам и этапам ее реализации.**

Сведения о целевых показателях (индикаторах) Программы с расшифровкой

плановых значений по годам и этапам ее реализации представлены в приложении № 1 к Программе.

Методика расчета целевых показателей (индикаторов) муниципальной Программы.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование целевого показателя (индикатора)** | **Методика расчета** | **Источник информации** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Доля жителей Находкинского городского округа вовлеченных в активное участие в выявлении и определении степени приоритетности проблем местного значения | :  где  %,  100  B  A  C      A – количество жителей, вовлеченных в активное участие в выявлении и определении степени приоритетности проблем местного значения;  В – количество жителей, достигшие шестнадцатилетнего возраста . | Официальный сайт администрации Находкинского городского округа |
| 2 | Количество действующих территориальных общественных самоуправлений, созданных на территории Находкинского городского округа | Определяется путем подсчета количества ТОС, зарегистрированных в Министерстве Юстиции Приморского края | Официальный сайт администрации Находкинского городского округа, реестр ТОС |
| 3 | Количество социально значимых проектов ТОС в сфере благоустройства территорий ТОС | Определяется путем подсчета количества реализованных проектов ТОС в сфере благоустройства территорий ТОС | Официальный сайт администрации Находкинского городского округа |
| 4 | Количество ТОС, участвующих в конкурсах: «Лучшее ТОС», «Активный член ТОС», «Лучший председатель ТОС» | Определяется путем подсчета количества ТОС, участвующих в городских конкурсах | Официальный сайт администрации Находкинского городского округа |
| 5 | Количество проведенных при поддержке администрации Находкинского городского округа круглых столов, выездных мероприятий, семинаров, конференций по вопросам создания ТОС Находкинского городского округа | Определяется путем подсчета количества проведенных при поддержке администрации Находкинского городского округа круглых столов, выездных мероприятий, семинаров, конференций по вопросам создания ТОС | Официальный сайт администрации Находкинского городского округа |
| 6 | Количество реализованных на территории Находкинского городского округа общественно значимых инициатив при поддержке администрации Находкинского городского округа | Определяется путем подсчета количества реализованных на территории Находкинского городского округа общественно значимых инициатив | Официальный сайт единой информационной системы в сфере закупок, акты выполненных работ по форме КС-2, КС-3 |

1. **Механизм реализации муниципальной программы**

Ответственным исполнителем муниципальной программы является отдел по связям с общественностью управления внешних коммуникаций администрации Находкинского городского округа.

Соисполнителями по реализации мероприятий муниципальной программы являются: муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» Находкинского городского округа, муниципальное казенное учреждение «Управление городским хозяйством» Находкинского городского округа.

Реализация муниципальной программы предусматривает целевое использование средств бюджета Находкинского городского округа в соответствии с поставленными задачами, определенными мероприятиями, а также регулярное проведение мониторинга достигаемых результатов и эффективности расходования бюджетных средств.

Реализация мероприятий подпрограммы №1 «Развитие территориального общественного самоуправления на территории Находкинского городского округа» муниципальной программы осуществляется в соответствии с заключенными соглашениями о субсидировании между территориальным общественным самоуправлением и администрацией Находкинского городского округа.

Реализация мероприятий подпрограммы №2 «Реализация на территории Находкинского городского округа инициативных проектов» муниципальной программы осуществляется посредством размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

1. **Прогнозная оценка расходов муниципальной программы   
   Находкинского городского округа**

Прогнозная оценка муниципальной программы Находкинского городского округа представлена в приложение № 2 к Программе.

1. **Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы   
   Находкинского городского округа**

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета Находкинского городского округа с расшифровкой по кодам бюджетной классификации представлено в приложение № 3 к Программе.

1. **Методика оценки эффективности муниципальной программы**

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы и входящих в нее подпрограмм проводится на основе оценок по трем критериям:

степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы);

степени соответствия запланированному уровню затрат;

степени реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы).

1.1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы)

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) муниципальной программы (подпрограммы) определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

Степень достижения планового значения каждого целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы (подпрограммы), рассчитывается по следующим формулам:



где:

Iцi - степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы (подпрограммы);

- фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора) муниципальной программы;

- плановое значение i-го целевого показателя (индикатора) муниципальной программы (для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений),

или:



для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

При использовании данной формулы в случаях, если IЦj больше 1, значение IЦj принимается равным 1.

Степень реализации муниципальной программы (подпрограммы) программы рассчитывается по формуле:



где:

IЦ - степень реализации муниципальной программы (подпрограммы);

Iцi - степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы (подпрограммы);

N - число показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы (подпрограммы);

1.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается как отношение фактических (с учетом кредиторской задолженности по состоянию на 1 января текущего финансового года, сложившейся по причине недофинансирования за счет средств бюджета округа в отчетном году) и плановых объемов финансирования муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном периоде по формуле:

Сфин = Зфакт / Зплан,

где:

Сфин - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зфакт - фактические расходы на реализацию программы (подпрограммы) в отчетном году;

Зплан - плановые расходы на реализацию программы (подпрограммы) в отчетном году.

В качестве плановых расходов из средств местного бюджета указываются данные по бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию соответствующей программы (подпрограммы) в решении Думы Находкинского городского округа о бюджете на отчетный год.

1.3. Оценка степени реализации основных мероприятий (мероприятий)

Степень реализации основных мероприятий (мероприятий) оценивается для каждой подпрограммы как доля основных мероприятий (мероприятий), выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

Мр = Мв / М,

где:

Мр - степень реализации основных мероприятий (мероприятий) муниципальной программы (подпрограммы);

Мв - количество основных мероприятий (мероприятий), выполненных в полном объеме, из числа основных мероприятий (мероприятий), запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество основных мероприятий (мероприятий), запланированных к реализации в отчетном году.

Основные мероприятия (мероприятия), результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей, может считаться выполненным в полном объеме при условии, если фактически достигнутый результат составляет не менее 95% от запланированного.

По иным основным мероприятиям (мероприятиям) результаты реализации могут оцениваться как наступление или ненаступление события (событий) и (или) достижение качественного результата (оценка проводится экспертно).

1.4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) рассчитывается по следующей формуле:



где:

Э - эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы);

Iц - степень реализации муниципальной программы (подпрограммы);

Сфин - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Мр - степень реализации основных мероприятий (мероприятий) муниципальной программы (подпрограммы).

Эффективность реализации муниципальной программы может оценивается в зависимости от оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм с учетом значимости каждой подпрограммы по следующей формуле:



где:

Э - эффективность реализации муниципальной программы;

Эnnj - эффективность реализации j-той подпрограммы, рассчитанная по формуле (1);

kj - коэффициент значимости j-той подпрограммы,

где:

kj = Фj / Ф,

где:

Фj - объем фактических расходов из местного бюджета на реализацию j-той подпрограммы в отчетном году, Ф - объем фактических расходов из местного бюджета на реализацию муниципальной программы;

j - количество подпрограмм.

2. Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой, в случае если значение Э составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней, в случае если значение Э составляет не менее 0,75.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной, в случае если значение Э составляет не менее 0,65.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

1. План реализации муниципальной программы

План реализации муниципальной программы представлен в приложении № 4 к Программе.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 1  к муниципальной программе  «Поддержка общественных инициатив  на территории Находкинского городского округа»  на 2022-2026 годы, утвержденной постановлением администрации Находкинского городского округа  от «14» октября 2021 № 1048 |

СВЕДЕНИЯ

О ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРАХ, ПОКАЗАТЕЛЯХ

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

«Поддержка общественных инициатив на территории

Находкинского городского округа» на 2022-2026 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой индикатор, показатель (наименование) | Единица измерения | Значение целевого индикатора, показателя | | | | | |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | Ожидаемые конечные результаты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Доля жителей Находкинского городского округа вовлеченных в активное участие в выявлении и | % | ≥ 20 | ≥ 20 | ≥ 20 | ≥ 20 | ≥ 20 | Поддержание доли жителей Находкинского городского округа вовлеченных в |
|  | определении степени приоритетности проблем местного значения |  |  |  |  |  |  | активное участие в  выявлении и определении степени приоритетности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | проблем местного значения не менее 20% на уровне 2026 г. |
| 2. | Количество действующих территориальных общественных самоуправлений (далее - ТОС), созданных на территории Находкинского городского округа | ед. | ≥ 10 | ≥ 2 | ≥ 2 | ≥ 3 | ≥ 3 | Рост количества действующих территориальных общественных самоуправлений, созданных на территории Находкинского городского округа   до 20 ед. в 2026 г. |
| 3. | Количество реализованных на территории Находкинского городского округа общественно значимых инициатив при поддержке администрации Находкинского городского округа | ед. | 0 | ≥ 1 | ≥ 1 | ≥ 1 | ≥ 1 | Рост количества реализованных на территории Находкинского городского округа общественно значимых инициатив при поддержке администрации Находкинского городского округа до 5 ед. в 2026 г. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение N 2  к муниципальной программе  «Поддержка общественных инициатив  на территории Находкинского городского округа»  на 2022-2026 годы, утвержденной постановлением администрации Находкинского городского округа  от «14» октября 2021 № 1048 |

**ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА РАСХОДОВ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

«Поддержка общественных инициатив

на территории Находкинского городского округа»

на 2022-2026 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | | | | | |
| Всего | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Муниципальная программа «Поддержка | Всего | 45927,20 | 6535,04 | 9848,04 | 9848,04 | 9848,04 | 9848,04 |
|  | общественных инициатив на территории Находкинского городского округа» на 2021-2026 годы | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| Краевой бюджет | - | - | - | - | - | - |
| Бюджет Находкинского городского округа | 45927,20 | 6535,04 | 9848,04 | 9848,04 | 9848,04 | 9848,04 |
| Иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Оказание консультативно-методической поддержки по вопросам создания и организации деятельности ТОС | Всего | - | - | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| Краевой бюджет | - | - | - | - | - | - |
| Бюджет Находкинского городского округа | - | - | - | - | - | - |
| Иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| Краевой бюджет | - | - | - | - | - | - |
| Бюджет Находкинского городского округа | - | - | - | - | - | - |
| Иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Привлечение средств массовой информации к освещению опыта и результатов работы ТОС | Всего | - | - | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| Краевой бюджет | - | - | - | - | - | - |
| Бюджет Находкинского городского округа | - | - | - | - | - | - |
| Иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Проведение консультаций, круглых столов, выездных мероприятий, семинаров, | Всего | - | - | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
|  | конференций по вопросам создания ТОС | Краевой бюджет | - | - | - | - | - | - |
| Бюджет Находкинского городского округа | 400,00 | - | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | Иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Обеспечение организационной, поддержки деятельности территориального общественного самоуправления Находкинского городского округа | Всего | - | - | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| Краевой бюджет | - | - | - | - | - | - |
| Бюджет Находкинского городского округа | - | - | - | - | - | - |
| Иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Обеспечение финансовой поддержки деятельности территориального общественного самоуправления Находкинского городского округа | Всего | 32927,20 | 6535,04 | 6598,04 | 6598,04 | 6598,04 | 6598,04 |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| Краевой бюджет | - | - | - | - | - | - |
| Бюджет Находкинского городского округа | 32927,20 | 6535,04 | 6598,04 | 6598,04 | 6598,04 | 6598,04 |
| Иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Осуществление общественно значимых проектов, инициируемых жителями Находкинского городского округа | Всего | 12600,00 | 0,00 | 3150,00 | 3150,00 | 3150,00 | 3150,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет Находкинского городского округа | 12600,00 | 0,00 | 3150,00 | 3150,00 | 3150,00 | 3150,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | Иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |
| 6.1. | Консультирование жителей | Всего | - | - | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| Краевой бюджет | - | - | - | - | - | - |
| Бюджет Находкинского городского округа | - | - | - | - | - | - |
| Иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |
| 6.2. | Разработка проектно-сметной документации | Всего | 600,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет Находкинского городского округа | 600,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| Иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |
| 6.3. | Выполнение строительно-монтажных работ | Всего | 12000,00 | 0,00 | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| Краевой бюджет | - | - | - | - | - | - |
| Бюджет Находкинского городского округа | 12000,00 | 0,00 | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 |
| Иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение N 3  к муниципальной программе  «Поддержка общественных инициатив  на территории Находкинского городского округа»  на 2022-2026 годы, утвержденной постановлением администрации Находкинского городского округа  от «14» октября 2021 №1048 |

**РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗА СЧЕТСРЕДСТВ БЮДЖЕТА**

**НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, (ТЫС. РУБ.)**

«Поддержка общественных инициатив

на территории Находкинского городского округа»

на 2022-2026 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации | | | | Расходы (тыс. руб.), годы | | | | | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Всего | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Муниципальная программа | Отдел по связям с общественностью |  |  |  |  | 6535,04 | 6535,04 | - | - | - | - |
|  | «Поддержка общественных инициатив  на территории Находкинского городского округа» | управления внешних коммуникаций администрации Находкинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | на 2021-2026 годы, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Оказание консультативно-методической поддержки по вопросам создания и организации деятельности ТОС | Отдел по связям с общественностью управления внешних коммуникаций администрации Находкинского городского округа |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Привлечение средств массовой информации к освещению опыта и результатов работы ТОС | Отдел по связям с общественностью управления внешних коммуникаций администрации Находкинского городского округа |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Проведение круглых столов, выездных мероприятий, семинаров, конференций по вопросам создания ТОС | Отдел по связям с общественностью управления внешних коммуникаций администрации Находкинского городского округа |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 4. | Обеспечение организационной, | Отдел по связям с общественностью |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | поддержки деятельности территориального общественного самоуправления Находкинского городского округа, всего | управления внешних коммуникаций администрации Находкинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Обеспечение финансовой поддержки деятельности территориального общественного самоуправления Находкинского городского округа, всего | Отдел по связям с общественностью управления внешних коммуникаций администрации Находкинского городского округа | 851 | 0113 | 2890164080 | 630 | 6535,04 | 6535,04 | - | - | - | - |
| 6. | Осуществление общественно значимых проектов, инициируемых жителями Находкинского городского округа | Отдел по связям с общественностью управления внешних коммуникаций администрации Находкинского городского округа |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - |
| 6.1. | Консультирование жителей | Отдел по связям с общественностью управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  |  | внешних коммуникаций администрации Находкинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. | Разработка проектно-сметной документации | МКУ «УКС» |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
| 6.3. | Выполнение строительно-монтажных работ | МКУ «УКС», МКУ «Управление городским хозяйством» |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение N 4  к муниципальной программе  «Поддержка общественных инициатив  на территории Находкинского городского округа»  на 2022-2026 годы, утвержденной постановлением администрации Находкинского городского округа  от «14» октября 2021 № 1048 |

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Поддержка общественных инициатив

на территории Находкинского городского округа»

на 2022-2026 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации | | | | Расходы (тыс. руб.), годы | | | | | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Всего | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 |
|  | Муниципальная программа | Отдел по связям с общественностью |  |  |  |  | 6535,04 | 6535,04 | - | - | - | - |
|  | «Поддержка общественных инициатив  на территории Находкинского городского округа» | управления внешних коммуникаций администрации Находкинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | на 2021-2026 годы, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Оказание консультативно-методической поддержки по вопросам создания и организации деятельности ТОС | Отдел по связям с общественностью управления внешних коммуникаций администрации Находкинского городского округа |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Привлечение средств массовой информации к освещению опыта и результатов работы ТОС | Отдел по связям с общественностью управления внешних коммуникаций администрации Находкинского городского округа |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Проведение круглых столов, выездных мероприятий, семинаров, конференций по вопросам создания ТОС | Отдел по связям с общественностью управления внешних коммуникаций администрации Находкинского городского округа |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 4. | Обеспечение организационной, поддержки деятельности территориального общественного самоуправления Находкинского городского округа, всего | Отдел по связям с общественностью управления внешних коммуникаций администрации Находкинского городского округа |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Обеспечение финансовой поддержки деятельности территориального общественного самоуправления Находкинского городского округа, всего | Отдел по связям с общественностью управления внешних коммуникаций администрации Находкинского городского округа | 851 | 0113 | 2890164080 | 630 | 6535,04 | 6535,04 | - | - | - | - |
| 6. | Осуществление общественно значимых проектов, инициируемых жителями Находкинского городского округа | Отдел по связям с общественностью управления внешних коммуникаций администрации Находкинского городского округа |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 6.1. | Консультирование жителей | Отдел по связям с общественностью управления внешних |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | коммуникаций администрации Находкинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. | Разработка проектно-сметной документации | МКУ «УКС» |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
| 6.3. | Выполнение строительно-монтажных работ | МКУ «УКС», МКУ «Управление городским хозяйством» |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |