**Годовой отчет**

**о ходе реализации муниципальной программы**

**«Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта в Находкинском городском округе» на 2021-2025 годы»**

Ответственный исполнитель: управление по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Находкинского городского округа

Отчетный период: 2022 год

Исполнитель: заместитель начальника управления по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Находкинского городского округа Соловей Елена Аркадьевна

Тел. 8(4236)69-92-70, ESolovey@nakhodka-city.ru

Зам. начальника управления по физической

культуре, спорту и делам молодежи

администрации Находкинского городского округа Е.А. Соловей

**Пояснительная записка**

**Конкретные результаты реализации Программы, достигнутые за 2022 год**

В процессе реализации Программы в 2022 году достигнуты следующие значения показателей (индикаторов):

1. Показатель (индикатор) «Доля граждан (возраст 3-79 лет), систематически занимающегося физкультурой и спортом» определяется отношением численности населения Находкинского городского округа, систематически занимающегося физкультурой и спортом к общей численности населения Находкинского городского округа.

Численность населения Находкинского городского округа, систематически занимающегося физкультурой и спортом в возрасте от 3 до 79 лет составила – 65,996 тыс.чел.

Общая численность населения Находкинского городского округа в возрасте от 3 до 79 лет. -132,697 тыс.чел.

Показатель (индикатор) «Доля населения Находкинского городского округа, систематически занимающегося физкультурой и спортом» составил 65,996/132,697\*100=49,73%

Источник информации показателя является статистическая форма № 1- ФК «Cведения о физической культуре и спорте» и данным предоставленным Отделом статистики по г. Находке.

Значение показателя (индикатора) «Доля населения Находкинского городского округа, систематически занимающегося физкультурой и спортом» превысило плановое на 4,4%.

Увеличение данного показателя в 2022 году произошло в связи с сокращением общей численности населения и в связи с увеличением числа занимающихся физической культурой и спортом и увеличение спортивных объектов в Находкинском городском округе.

2. Показатель (индикатор) «Доля детей и молодежи в возрасте от 3 до 29 лет систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся НГО» определяется отношением детей и молодежи в возрасте от 3 до 29 лет, систематически занимающиеся физической культурой и спортом в

Находкинском городском округе к общей численности обучающихся Находкинского городского округа.

2

Численность детей и молодежи Находкинского городского округа, в возрасте от 3 до 29 лет систематически занимающегося физкультурой и спортом составила 33,995 тыс.чел.

Численность населения Находкинского городского округа в возрасте от 3 до 29 лет составила 39,846 тыс. чел.

Показатель (индикатор) «Доля детей и молодежи в возрасте от 3 до 29 лет систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся НГО» составил 33,995/39,846\*100 =85,32%.

Источник информации показателя является статистическая форма № 1- ФК «Cведения о физической культуре и спорте» и данным предоставленным Отделом статистики по г. Находке.

Значение показателя (индикатора) «Доля детей и молодежи в возрасте от 3 до 29 лет систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся НГО» превысило плановое на 4,32%.

Увеличение данного показателя в 2022 году произошло в связи с увеличением числа занимающихся физической культурой и спортом и увеличение спортивных объектов в Находкинском городском округе.

3. Показатель (индикатор) «Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста Находкинского городского округа» определяется отношением женщины - 30-54 года, мужчины - 30-59 лет, систематически занимающиеся физической культурой и спортом в Находкинском городском округе к общей численности граждан среднего возраста Находкинского городского округа.

Численность населения женщины - 30-54 года, мужчины - 30-59 лет Находкинского городского округа, систематически занимающегося физкультурой и спортом составила 26,798 тыс.чел.

Численность граждан среднего возраста Находкинского городского округа женщины - 30-54 года, мужчины - 30-59 лет составила 59,980 тыс. чел.

Показатель (индикатор) «Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста Находкинского городского

округа» составил 26,798/59,980\*100 =44,68%.

3

Источник информации показателя является статистическая форма № 1- ФК «Cведения о физической культуре и спорте» и данным предоставленным Отделом статистики по г. Находке.

Значение показателя (индикатора) «Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста Находкинского городского округа» превысило плановое на 2,68%.

Увеличение данного показателя в 2022 году произошло в связи с увеличением числа занимающихся физической культурой и спортом и увеличение спортивных объектов в Находкинском городском округе.

4. Показатель (индикатор) «Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста Находкинского городского округа» определяется отношением женщины – 55-79 года, мужчины – 60-79 лет, систематически занимающиеся физической культурой и спортом в Находкинском городском округе к общей численности граждан старшего возраста Находкинского городского округа.

Численность граждан старшего возраста женщины – 55-79 года, мужчины – 60-79 лет Находкинского городского округа, систематически занимающегося физкультурой и спортом составила 5,203 тыс.чел.

Численность граждан старшего возраста Находкинского городского округа женщины – 55-79 года, мужчины – 60-79 лет составила 39,269 тыс. чел.

Показатель (индикатор) «Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста Находкинского городского округа» составил 5,203/39,269\*100 =13,25%.

Источник информации показателя является статистическая форма № 1- ФК «Cведения о физической культуре и спорте» и данным предоставленным Отделом статистики по г. Находке.

Значение показателя (индикатора) «Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста Находкинского городского округа» определяется отношением женщины – 55-79 года, мужчины – 60-79 лет, систематически занимающиеся физической культурой и

4

спортом в Находкинском городском округе к общей численности граждан старшего возраста Находкинского городского округа» превысило плановое на 0,25%.

Увеличение данного показателя в 2022 году произошло в связи с увеличением числа занимающихся физической культурой и спортом и увеличение спортивных объектов в Находкинском городском округе.

5. Показатель (индикатор) «Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения Находкинского городского округа» определяется отношением число инвалидов и других маломобильных групп населения систематически занимающихся физической культурой и спортом к общей численности данной категории населения.

Численность инвалидов и других маломобильных групп населения составила 6099 чел.

Численность инвалидов и других маломобильных групп населения систематически занимающихся физической культурой и спортом к общей численности данной категории населения составляет 280 чел.

Показатель (индикатор) «Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов Находкинского городского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения Находкинского городского округа» составил 280/6099\*100 =4,59%.

Увеличение данного показателя на 3,29% произошло в связи с увеличением числа занимающихся физической культурой и спортом в данной группе населения и принятием Решения Думы Находкинского городского округа от 27.10.2021 № 974-НПА «О порядке льготного посещения объектов спорта, находящихся в муниципальной собственности Находкинского городского округа, отдельными категориями граждан».

6. Показатель (индикатор) «Доля граждан, выполнивших нормативы комплекса ГТО, в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов комплекса ГТО» определяется отношением численности населения выполнившего норматив комплекса ГТО к общей численности населения принявшего участие в выполнении нормативов комплекса ГТО.

Численность населения выполнившего норматив комплекса ГТО составила 918 чел.

5

Численность населения Находкинского городского округа принявшее участие в выполнении нормативов комплекса ГТО составила 1169 чел.

Показатель (индикатор) «Доля граждан, выполнивших нормативы комплекса ГТО, в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов комплекса ГТО» составил 918/1169\*100 =78,53%.

Увеличение данного показателя на 6,03% произошло в связи с увеличением числа занимающихся физической культурой и спортом и увеличение спортивных объектов в Находкинском городском округе.

Источник информации показателя является статистическая форма 2-ГТО Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

7. Показатель (индикатор) «Обеспеченность населения Находкинского городского округа спортсооружениями» определяется отношением фактической единовременной пропускной способностью объектов спорта к нормативу единовременной пропускной способности спортивных сооружений рассчитанной для территории (ЕПС факт/ЕПСнорм х 100).

ЕПС норм – необходимая пропускная способность имеющихся спортивных сооружений рассчитывается согласно формуле представленной в приказе Минспорта России от 19.04.2019 № 324 (ред. от 17.06.2019) «Об утверждении Методики расчета показателя «Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом» национального проекта «Демография» и показателей федерального проекта «Спорт - норма жизни»».

Показатель «Обеспеченность населения Находкинского городского округа спортсооружениями» составил 7234 /16 189 x 100= 44,68%.

Увеличение показателя на 4,68% связано с увеличением ЕПС (единовременной пропускной способности) объектов спорта НГО и увеличение объектов спорта на территории НГО в 2022 году.

ЕПС факт – единовременная пропускная способность имеющихся спорт сооружений, указывается согласно данным федерального статистического наблюдения по форме № 1-ФК «Cведения о физической культуре и спорте».

ЕПС норм рассчитывается исходя из необходимости решения первоочередной задачи - привлечение к 2030 году к систематическим (3 часа в неделю (Сз)) занятиям физической культурой и спортом всего трудоспособного населения (в возрасте до 79 лет) и детей (в возрасте с 3 лет).

6

Источник информации показателя является статистическая форма № 1- ФК «Cведения о физической культуре и спорте» и сводный статистический показатель развития физической культуры и спорта в муниципальных образованиях Приморского края по состоянию на 01.01.2023г.

8. Показатель (индикатор) «Доля занимающихся на этапах спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и

спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта» определяется отношением числа занимающихся на этапах спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта к общей численности занимающихся в организации.

Показатель «Доля занимающихся на этапах спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта» составил 1846 чел. /1846 чел. x 100= 100%.

-число занимающихся на этапах спортивной подготовки – 1846 чел.

-общая численность занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта – 1846 чел.

Увеличение показателя на 50% связано с переводом спортивно-оздоровительных групп (СОГ) в программе спортивной подготовки как этап спортивной подготовки.

Источник информации показателя является статистическая форма № 5- ФК «Cведения о подготовке спортивного резерва» и сводный статистический показатель по подготовке спортивного резерва в муниципальных образованиях Приморского края по состоянию на 01.01.2023г.

**Перечень выполненных и невыполненных мероприятий с указанием**

**информации о выполнении или причин их невыполнения в установленный**

**срок за 2022г.**

В 2022 году для решения задач Программы были выполнены следующие основные мероприятия:

1. Основное мероприятие: **«Организация спортивно - массовой и физкультурно-оздоровительной работы с населением»** выполнено на 91,12%.

7

1.1. Проведено 108 физкультурных и спортивных мероприятий с участием 11672 человек, согласно календарному плану официальных спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий Находкинского городского округа на 2022 год.

Мероприятия выполнены на 108%.

1.2. Поощрение лучших спортсменов и тренеров по итогам года – 41 чел.

Мероприятия выполнены на 63% .

1.3.Направлены для участия в краевых и межмуниципальных физкультурных и спортивных мероприятиях спортсмены, спортивные сборные команды НГО и лица их сопровождающие – (55 выездов) 689 спортсмена.

Мероприятие выполнено на 64,74%.

1.4. За отчетный период силами муниципального автономного учреждения «Физкультура и здоровье» Находкинского городского округа было проведено 3124 занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан в которых приняло участие 32 507 чел.

Мероприятия выполнены на 102% .

1.5. В зимний сезон 2022 года на территории Находкинского городского округа проводилась заливка 7 хоккейных коробок и катков.

Мероприятия выполнены на 100% .

1.6. Предоставление субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг на возмещение затрат, связанных с организацией проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Находкинского городского округа, участием спортсменов Находкинского городского округа в официальных краевых физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях, и связанных с подготовкой спортивного резерва по видам спорта. На субсидию вышло 15 физкультурно-спортивных организаций по 19 видам спорта.

Мероприятия выполнены на 100% .

1.7. Приобретение и поставка спортивного инвентаря, спортивного оборудования и иного имущества для развития массового спорта.

В рамках реализации регионального проекта «Спорт-норма жизни» на территории Находкинского городского округа в 2022 году были приобретены:

а) комплекты спортивного инвентаря для лыжного спорта;

8

б) палки для занятий скандинавской ходьбой;

в) комплекты коньков.

г) модульные сооружения площадью не менее 29,7 кв. м для оснащения под раздевалки, пункты проката, хранения спортивного оборудования и инвентаря и иное назначение для развития массового спорта;

Мероприятия выполнены на 100% .

2. Обеспечение подготовки спортивного резерва в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта (5 учреждений):

МАУ «Спортивная школа «Приморец» НГО,

МАУ «Спортивная школа «Водник» НГО,

МАУ «Спортивная школа «Юниор» НГО,

МАУ «Спортивная школа «Ливадия» НГО,

МАУ «Спортивная школа «Океан» НГО.

Мероприятия выполнены на 100% .

3. Основное мероприятие: «**Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне» (ГТО)»** выполнено на 80,43%.

Организовано и проведено 37 мероприятия и акции в рамках ВФСК ГТО среди всех возрастных групп населения.

Центр тестирования ВФСК ГТО Находкинского городского округа в 2022 году продолжил работу по внедрению комплекса ГТО на территории Находкинского городского округа среди всех возрастных групп населения.

Всего в выполнении норм ВФСК ГТО приняло участие 1169 чел. Выполнили нормы ГТО 918 чел.

Золото-432 чел.

Серебро- 310 чел.

Бронза – 176 чел.

4. Основное мероприятие: «**Развитие спортивной инфраструктуры** - **Капитальный ремонт, реконструкция спортивных объектов НГО»** выполнено на **99,5** %.

3.1. В рамках реализации долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития Находкинского городского округа в 2022 году были

установлены 2 хоккейные коробки:

9

- ул. Малиновского,10 - 100%,

- ул. Ленинградская,23 - 100%,

1 площадка для игры в волейбол по ул. Юбилейная,8 - 100%.

3.2. В рамках реализации долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития Находкинского городского округа в 2022 году начато строительство Физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Находка.

Сдача объекта запланирована на декабрь 2023 года.

Мероприятия выполнены на 0% .

5. Отдельное мероприятие Программы: «**Обеспечение деятельности** **муниципального казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности учреждений сферы физической культуры и спорта» Находкинского городского округа»** выполнено на 100 %.

**Анализ факторов повлиявших на реализацию Программы**

**Оценка эффективности Программы** **в 2022г**.

Оценка эффективности Программы произведена согласно методике оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации Находкинского городского округа от 19.08.2020 № 911 «Об утверждении муниципальной программы **«**Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта в Находкинском городском округе» на 2021 - 2025 годы».

1. **Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.**

1.1.) Доля граждан (возраст 3-79 лет), систематически занимающегося физкультурой и спортом 49,73/45,33=1,09=1.

1.2.) Доля детей и молодежи в возрасте от 3 до 29 лет систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся Находкинского городского округа 85,32/81=1,05=1.

1.3.) Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста Находкинского городского округа 44,68/42,0=1,06=1.

10

1.4.) Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста Находкинского городского округа 13,25/13,0=1,02=1.

1.5.) Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом 4,59/1,3=3,53=1.

1.6.) Доля населения, выполнившего нормативы комплекса ВФСК ГТО, в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов комплекса ГТО в НГО 78,53/72,5=1,08=1.

1.7.) Уровень обеспеченности населения НГО спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта 44,68/40,0=1,12=1.

1.8.) Доля занимающихся на этапах спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта 100/50=2=1.

Степень реализации программы IЦ = (1+1+1+1+1+1+1+1)/8=1.

**2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат.**

Сфин = 380 463,58 руб./381 244,39 руб. = 1.

**3. Оценка степени реализации мероприятий**.

Мр=9/13=0,69

**4. Оценка эффективности отдельных мероприятий**

Э = (1+0,69+1)/3=0,89

**Эффективность реализации Программы в 2022г. со значением 0,89 признана высокой.**

Приложение № 1

**Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)**

«Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта в

Находкинском городском округе» на 2021 - 2025 годы

(наименование муниципальной программы)

**2022 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование | Ед.изм. | Значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы | | |
| план | факт | Обоснование отклонений значений целевых показателей (индикаторов) за отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | | | | | |
| 1. | Доля граждан (возраст 3-79 лет), систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения НГО | % | 45,33 | 49,73 | Увеличение данного показателя на 4,4% произошло в связи с сокращением общей численности населения и в связи с увеличением числа занимающихся физической культурой и спортом и увеличение спортивных объектов в Находкинском городском округе. |
| 2. | Доля детей и молодежи в возрасте от 3 до 29 лет систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся НГО | % | 81,0 | 85,32 | Увеличение данного показателя на 4,32%. произошло в связи с увеличением числа занимающихся физической культурой и спортом и увеличение спортивных объектов в Находкинском городском округе. |
| 3. | Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста Находкинского городского округа; | % | 42,0 | 44,68 | Увеличение данного показателя на 2,68%. произошло в связи с увеличением числа занимающихся физической культурой и спортом и увеличение спортивных объектов в Находкинском городском округе. |
| 4. | Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста Находкинского городского округа; | % | 13,0 | 13,25 | Увеличение данного показателя на 0,25%. произошло в связи с увеличением числа занимающихся физической культурой и спортом и увеличение спортивных объектов в Находкинском городском округе. |

2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения НГО | % | 1,3 | 4,59 | Увеличение данного показателя на 3,29% произошло в связи с увеличением числа занимающихся физической культурой и спортом в данной группе населения и принятием Решения Думы Находкинского городского округа от 27.10.2021 № 974-НПА «О порядке льготного посещения объектов спорта, находящихся в муниципальной собственности Находкинского городского округа, отдельными категориями граждан». |
| 6. | Доля населения, выполнившего нормативы комплекса ВФСК ГТО, в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов комплекса ГТО в Находкинском городском округе | % | 72,5 | 78,53 | Увеличение данного показателя на 6,03%. произошло в связи с увеличением числа занимающихся физической культурой и спортом и увеличение спортивных объектов в Находкинском городском округе. |
| 7. | Уровень обеспеченности населения НГО спортсооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | 40,0 | 44,68 | Увеличение показателя на 4,68% связано с увеличением ЕПС (единовременной пропускной способности) объектов спорта НГО и увеличение объектов спорта на территории НГО. |
| 8. | Доля занимающихся на этапах спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта | % | 50,0 | 100 | Увеличение показателя на 50% связано с переводом спортивно-оздоровительных групп (СОГ) в программе спортивной подготовки как этап спортивной подготовки |

Приложение № 2

**Сведения**

**о степени выполнения муниципальной программы**

**в разрезе подпрограмм, основных мероприятий (мероприятий) и отдельных мероприятий**

«Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта в

Находкинском городском округе» на 2021 - 2025 годы

(наименование муниципальной программы)

**2022 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнители | Наименование показателя | Ед.  изм. | Показатель реализации мероприятия | | %  достижения |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Задача: Привлечение населения Находкинского городского округа, в том числе учащихся общеобразовательных учреждений, инвалидов и других маломобильных групп населения, к организованным занятиям физической культурой и спортом | | | | | | |
| 1. | **Основное мероприятие** Организация спортивно-массовой и физкультурно -оздоровительной работы с населением | УФКСиДМ,  МАУ «ФиЗ»,  МКУ «ЦЭПиФ МОУ» НГО |  |  |  |  | 91,12 |
| 1.1. | Организация и проведение городских официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий среди всех категорий граждан Находкинского городского округа в соответствии с ежегодно утверждаемым  Календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Находкинского городского округа | УФКСиДМ,  МАУ «ФиЗ», | Количество проведенных городских официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий среди всех категорий граждан НГО | Ед. | 100 | 108 | 108 |

2

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.2. | Поощрение лучших спортсменов и тренеров по итогам года | УФКСиДМ,  МАУ «ФиЗ», | Количество поощрённых лучших спортсменов и тренеров по итогам года | Чел. | 65 | 41 | 63,08 |
| 1.3. | Направление спортивных сборных команд НГО для участия в официальных физкультурных и спортивных мероприятиях, проводимых согласно календарному плану официальных физ. и спортивных мероприятий. | УФКСиДМ,  МАУ «ФиЗ», | Количество посещённых официальных физкультурных и спортивных мероприятиях сборными командами НГО | Ед. | 85 | 55 | 64,71 |
| 1.4. | Проведение занятий физкультурно – спортивной направленности по  месту проживания граждан | МАУ «ФиЗ» | Количество проведенных занятий физкультурно – спортивной направленности по месту проживания граждан | Ед. | 3060 | 3124 | 102,12 |
| 1.5. | Подготовка спортивных площадок к проведению физкультурных  мероприятий, спортивно-зрелищных мероприятий и соревнований на территории Находкинского городского округа | УФКСиДМ,  МКУ «ЦЭПиФ МОУ» НГО | Количество спортивных площадок подготовленных к проведению физкультурных  мероприятий, спортивно-зрелищных мероприятий и соревнований на территории Находкинского городского округа | Шт. | 7 | 7 | 100 |
| 1.6. | Предоставление субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг на возмещение затрат, связанных с организацией проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Находкинского городского округа, участием спортсменов Находкинского городского округа в  официальных краевых физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях, и связанных с подготовкой спортивного резерва по видам спорта. | МКУ «ЦОДУ сферы ФК и С» НГО | Количество организаций  получивших финансовую поддержку на организацию проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий НГО и участие спортсменов НГО в официальных физкультурных мероприятиях и спортивных  соревнованиях | Ед. | 15 | 15 | 100 |
| 1.7. | Приобретение и поставка спортивного инвентаря, спортивного оборудования и иного имущества для развития массового спорта | МАУ «ФиЗ» НГО, МАУ СШ «Ливадия» НГО | Количество приобретенного оборудования и инвентаря | Ед. | 153 | 153 | 100 |
| Задача: Реализация программ спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта | | | | | | | |
| 2. | Обеспечение подготовки спортивного резерва в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта | МАУ СШ НГО | Количество учреждений спортивной направленности осуществляющих подготовку спортивного резерва | Ед. | 5 | 5 | 100 |
|  | Задача: Организация подготовки граждан Находкинского городского округа к выполнению нормативов (тестов)  Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | | | | | | |
| 3. | Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спорт. комплекса ГТО  (ВФСК ГТО) | МАУ СШ «Водник» НГО | Количество проведенных мероприятий в рамках ВФСК ГТО | Шт. | 46 | 37 | 80,43 |

4

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Задача: Обеспечение населения Находкинского городского округа доступной спортивной инфраструктурой | | | | | | |
| 4.1. | Установка плоскостных спортивных сооружений на территории Находкинского городского округа | УФКСиДМ | Количество установленных плоскостных спортивных сооружений на территории НГО | Шт. | 3 | 3 | 100 |
| 4.1.1. | Хоккейная коробка, ул. Ленинградская,23 | МАУ «ФиЗ» НГО | Количество установленных спортивных площадок | Шт. | 1 | 1 | 100 |
| 4.1.2. | Хоккейная коробка, ул. Малиновского,10 | МАУ «ФиЗ» НГО | Количество установленных спортивных площадок | Шт. | 1 | 1 | 100 |
| 4.1.3. | Хоккейная коробка, ул. Луговая,27, мкр. Ливадия    4.1.3.1-подготовка ПСД | МАУ СШ «Ливадия» НГО | Количество установленных спортивных площадок | Шт. | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.4. | Комбинированный спортивный комплекс, включающий универсальную спортивную площадку для игровых видов спорта и тренажерный сектор по ул. Ленинская,2 и 4 | МАУ «ФиЗ» НГО | Количество установленных спортивных площадок | Шт. | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.5. | Универсальная площадка для игровых видов спорта ул. Юбилейная,8 | МАУ «ФиЗ» НГО | Количество установленных спортивных площадок | Шт. | 1 | 1 | 100 |
| 4.1.6. | Спортивный комплекс, включающий спортивную площадку для игровых видов спорта и тренажерный сектор по ул. Находкинский пр-кт,14  4.1.6.1-подготовка ПСД | МАУ «ФиЗ» НГО | Количество установленных спортивных площадок | Шт. | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Находка | МКУ «УКС» НГО | Количество объектов | Шт. | 1 | 0 | 0 |

5

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4.3. | Строительство спортивного зала для борьбы по ул. Зои Космодемьянской в г. Находка  4.3.1-подготовка ПСД | МКУ «УКС» НГО | Количество установленных спортивных площадок | Шт. | 0 | 0 | 0 |
| 4.4. | Строительство бассейна по ул. Парковая,14 в г. Находка  4.4.1-подготовка ПСД | МКУ «УКС» НГО | Количество установленных спортивных площадок | Шт. | 0 | 0 | 0 |
| 4.5. | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в мкр. Ливадия  4.5.1-разработка ПСД | МКУ «УКС» НГО | Количество объектов | Шт. | 0 | 0 | 0 |
| 4.6. | Строительство картодрома в мкр. Ливадия  4.6.1-разработка ПСД | МКУ «УКС» НГО | Количество объектов | Шт. | 0 | 0 | 0 |
| 4.7. | Создание «умной» спортивной площадки открытого типа (ФОКОТ) | МКУ «УКС» НГО | Количество объектов | Шт. | 0 | 0 | 0 |
| 4.8. | Капитальный ремонт, реконструкция спортивных объектов НГО | МАУ СШ «Водник» НГО, МАУ СШ Приморец» НГО | Количество объектов | Шт. | 0 | 0 | 0 |
| 4.8.1. | Капитальный ремонт стадиона «Водник» | МАУ СШ «Водник» НГО | Количество объектов | Шт. | 0 | 0 | 0 |
| 4.8.2. | Реконструкция трибун стадиона «Водник»  4.8.2.1-подготовка ПСД | МАУ СШ «Водник» НГО | Количество объектов | Шт. | 0 | 0 | 0 |

6

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Отдельное мероприятие Программы | | | | | | |
| 5. | Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности учреждений сферы физической культуры и спорта» Находкинского городского округа | МКУ «ЦОДУ сферы ФК и С» НГО | Количество учреждений | Ед. | 1 | 1 | 100 |

Приложение № 3

**ОТЧЕТ**

**об использовании бюджетных ассигнований бюджета**

**Находкинского городского округа на реализацию муниципальной программы, (тыс. руб.)**

«Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта в Находкинском городском округе» на 2021 - 2025 годы

(наименование муниципальной программы)

**за 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Источники ресурсного обеспечения | Код бюджетной классификации | | | | Объем расходов (тыс. руб.), годы \* | | |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | Оценка расходов (в соответствии с программой) | сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | Кассовые  расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры, школьного спорта  и массового спорта в Находкинском городском округе» на 2018 - 2020 годы | | Всего | 000 | 0000 | 1090000000 | 000 | 375 423,87 | 381 244,39 | 380 463,58 |
| бюджет Находкинского городского округа | 000 | 0000 | 1090000000 | 000 | 154 742,93 | 157 744,16 | 157 738,08 |
| бюджет Приморского края | 000 | 0000 | 1090000000 | 000 | 22 305,50 | 22 305,50 | 22 084,60 |
| Федеральный бюджет | 000 | 0000 | 1090000000 | 000 | 196 683,49 | 201 194,73 | 200 640,90 |
| 1. **Организация спортивно- массовой и физкультурно-оздоровительной работы с населением** | | Всего:  бюджет Находкинского городского округа | 000 | 0000 | 1090100000 | 000 | 147 162,75 | 148 511,25 | 148 511,25 |
| 874 | 0000 | 1090100000 | 000 | 108,00 | 108,00 | 108,00 |
| 875 | 0000 | 1090100000 | 000 | 147 054,75 | 148 403,25 | 148 403,25 |
|  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.1. Организация и проведение городских официальных физкультурных мероприятий среди всех категорий граждан Находкинского городского округа, в соответствии с ежегодно утверждаемым календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Находкинского ГО | | всего  бюджет Находкинского городского округа | 875 | 1101 | 1090123060 | 620 | 1 380,40 | 977,08 | 977,08 |
| 1.2. Поощрение лучших спортсменов и тренеров по итогам года | | всего  бюджет Находкинского городского округа | 851 | 1101 | 1090123070 | 300 | 515,00 | 515,00 | 515,00 |
| 1.3. Направление спортивных сборных команд Находкинского городского округа для участия в официальных физкультурных и спортивных мероприятиях, проводимых согласно календарному плану  официальных физкультурных и спортивных мероприятий | | всего  бюджет Находкинского городского округа | 875 | 1101 | 1090123040 | 620 | 1 633,54 | 1 483,27 | 1 483,27 |
| 1.4. Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан | | всего  бюджет Находкинского городского округа | 875 | 1101 | 1090170160 | 620 | 14 000,88 | 14 161,52 | 14 161,52 |
| 1.5. Подготовка спортивных площадок к проведению физкультурных мероприятий, спортивно-зрелищных мероприятий и соревнований  на территории Находкинского городского округа | | всего  бюджет Находкинского городского округа | 874 | 1102 | 1090123020 | 610 | 108,00 | 108,00 | 108,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.6. Предоставление субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг на возмещение затрат, связанных с организацией проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Находкинского городского округа, участием спортсменов Находкинского городского округа в  официальных краевых физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях, и связанных с подготовкой спортивного резерва по видам спорта. | | всего  бюджет Находкинского городского округа | 875 | 1101 | 1090164010 | 630 | 2 532,43 | 2 708,34 | 2 708,34 |
| 1.7. Приобретение и поставка спортивного инвентаря, спортивного оборудования и иного имущества для развития массового спорта | | всего | 875 | 1102 | 1090000000 | 620 | 3 410,72 | 3 358,00 | 3 358,00 |
| бюджет Находкинского городского округа | 875 | 1102 | 109P5S2230 | 620 | 65,25 | 65,25 | 65,25 |
| 875 | 1102 | 109P5Д2230 | 620 | 1 235,72 | 1 183,00 | 1 183,00 |
| бюджет Приморского края | 875 | 1102 | 109P592230 | 620 | 2 109,75 | 2 109,75 | 2 109,75 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.12. Обеспечение подготовки спортивного резерва в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта | | всего  бюджет Находкинского городского округа | 875 | 1101 | 1090000000 | 620 | 123 581,78 | 125 200,05 | 125 200,05 |
| **2.Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне» (ГТО)** | | всего  бюджет Находкинского городского округа | 875 | 1102 | 1090223030 | 611 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.** **Развитие спортивной инфраструктуры** | | всего | 000 | 1102 | 1090000000 | 000 | 218 809,39 | 223 281,41 | 222 500,60 |
| бюджет Находкинского городского округа | 875, 851 | 1102 | 1090000000 | 620 | 1 930,15 | 1 890,93 | 1 884,85 |
| Федеральный бюджет | 851 | 1102 | 1090000000 | 240 | 196 683,49 | 201 194,73 | 200 640,90 |
| бюджет Приморского края | 851 | 1102 | 1090000000 | 240 | 20 195,75 | 20 195,75 | 19 974,85 |
| 3.1. Установка плоскостных спортивных сооружений на территории Находкинского городского округа | | всего | 875 | 1102 | 1090000000 | 000 | 15 023,06 | 14 983,06 | 14 982,28 |
| 3.1.1.Хоккейная коробка ул. Ленинградская,23 | | всего | 875 | 1102 | 1090000000 | 000 | 4 561,78 | 4 561,78 | 4 561,40 |
| 3.1.2. Хоккейная коробка ул. Малиновского,10 | | всего | 875 | 1102 | 1090000000 | 000 | 4 581,58 | 4 581,58 | 4 581,38 |
| 3.1.3. Хоккейная коробка, ул. Луговая,27, мкр. Ливадия    -разработка ПСД | | всего | 875 | 1102 | 1090327080 | 622 | 100,00 | 60,00 | 60,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3.1.4. Комбинированный спортивный комплекс, включающий универсальную спортивную площадку для игровых видов спорта и тренажерный сектор по ул. Ленинская,4 | | всего  бюджет Находкинского городского округа | 875 | 1102 | 1090000000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.5. Универсальная площадка для игровых видов спорта ул. Юбилейная,8 | | всего  бюджет Находкинского городского округа | 875 | 1102 | 1090000000 | 000 | 5 779,70 | 5 779,70 | 5 779,50 |
| 3.1.6. Спортивный комплекс, включающий спортивную площадку для игровых видов спорта и тренажерный сектор по ул. Находкинский пр-кт,14  -разработка ПСД | | всего  бюджет Находкинского городского округа | 875 | 1102 | 1090000000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Находка | | всего | 851 | 1102 | 1090000000 | 000 | 150 507,25 | 156 206,77 | 156 206,77 |
| бюджет Находкинского городского округа | 851 | 1102 | 10903Д505F | 410 | 507,25 | 507,25 | 507,25 |
| Федеральный бюджет | 851 | 1102 | 10903R505F | 410 | 150 000,00 | 155 699,52 | 155 699,52 |
| 3.3. Строительство спортивного зала для борьбы по ул. Зои Космодемьянской в г. Находка  -разработка ПСД | | всего  бюджет Находкинского городского округа | 851 | 1102 | 1090000000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4. Строительство бассейна по ул. Парковая,14 в г. Находка  -разработка ПСД | | всего  бюджет Находкинского городского округа | 851 | 1102 | 1090000000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3.5. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в мкр. Ливадия  -разработка ПСД | | всего  бюджет Находкинского городского округа | 851 | 1102 | 1090000000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.6. Строительство картодрома в мкр. Ливадия  -разработка ПСД | | всего  бюджет Находкинского городского округа | 851 | 1102 | 1090000000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.7. Создание «умной» спортивной площадки открытого типа (ФОКОТ) | | всего | 851 | 1102 | 1090000000 | 000 | 53 279,86 | 52 091,58 | 51 310,77 |
| бюджет Находкинского городского округа | 851 | 1102 | 10903S2530 | 240 | 624,61 | 624,61 | 617,78 |
| 10903Д7530 | 240 | 549,83 | 549,83 | 549,83 |
| бюджет Приморского края | 851 | 1102 | 1090392530 | 240 | 20 195,75 | 20 195,75 | 19 974,85 |
| Федеральный бюджет | 851 | 1102 | 10903L7530 | 240 | 31 909,67 | 30 721,39 | 30 168,31 |
| 3.8. Капитальный ремонт, реконструкция спортивных объектов НГО | | всего  бюджет Находкинского городского округа | 875 | 1102 | 1090000000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.8.1.Капитальный ремонт стадиона «Водник» | | всего  бюджет Находкинского городского округа | 875 | 1102 | 1090000000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.8.2.Реконструкция трибун стадиона «Водник»  -разработка ПСД | | всего  бюджет Находкинского городского округа | 875 | 1102 | 1090000000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 |
| **4. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности учреждений сферы физической культуры и спорта»**  **Находкинского городского округа** | | всего  бюджет Находкинского городского округа | 875 | 1102 | 1090000000 | 000 | 9 451,72 | 9 451,72 | 9 451,72 | |