Начальнику управления экономики и инвестиций администрации Находкинского городского округа

Щитову Д.А.

Уважаемый Денис Андреевич!

Направляем Вам ежегодный отчет за 2023 года о ходе реализации муниципальной программы «Поддержка социально-ориентированных общественных организаций Находкинского городского округа» на 2018 - 2020 годы и на период до 2025 года».

Приложение: на 10 л. в 1 экз.

Заместитель начальника управления

внешних коммуникаций - начальник

отдела по связям с общественностью

управления внешних коммуникаций

администрации Находкинского городского округа Т.Ю.Файн

Дмитриева Г.В.

69 21 45

# Пояснительная записка

**Конкретные результаты реализации Программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Находкинского городского округа» на 2018 - 2020 годы и на период до 2025 года (далее – Программа),**

**достигнутые в 2023 году:**

1. Сведения о достижении целевых показателей (индикаторов) Программы:

1.1. «Количество СО НКО, получивших финансовую поддержку посредством предоставления субсидий за счет средств бюджета Находкинского городского округа». Программой запланировано значение данного показателя (индикатора) в количестве 5 единиц, фактически значение его составило 6 единиц. Увеличение показателя (индикатора) СО НКО связано с ростом количества социально значимых проектов, реализуемых СО НКО на территории Находкинского городского округа. включал в себя следующие СО НКО и их проекты:

В 2023 году в администрацию Находкинского городского округа на получение финансовой поддержки посредством предоставления субсидий за счет средств бюджета Находкинского городского округа» поступили и были одобрены заявки:

1. благотворительного фонда «Ника»;

2. общества инвалидов г.Находка Приморской краевой организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»;

3. Приморской региональной молодежной краеведческой общественной организации "Клио»;

4. благотворительного фонда содействия социальной защите граждан «Забота»;

5. общественной организации «Находкинская местная общественная организация ветеранов силовых структур»;

6. общественная организация «Федерация синхронного плавания города Находки Приморского края».

1.2. Показатель (индикатор) Программы: «количество СО НКО, подавших заявки на участие в конкурсах социально значимых проектов краевого и федерального уровня»:

Программой запланировано значение данного показателя (индикатора) в количестве 3 единиц, фактически значение его составило 24. Увеличение показателя (индикатора) связано с повышением уровня осведомленности СО НКО о деятельности грантодателей и активному участию СО НКО в различных грантовых конкурсах.

2. Перечень выполненных и невыполненных мероприятий:

2.1. Реализация программного мероприятия «Предоставление финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям посредством предоставления субсидии».

По результатам конкурсного отбора, в соответствии с итоговым протоколом от 03.02.2023 года заседания конкурсной комиссии по проведению отбора СО НКО на территории Находкинского городского округа, претендующих на предоставление субсидий из бюджета Находкинского городского округа, администрацией Находкинского городского округа были предоставлены субсидии и заключены соглашения с 6 СО НКО на общую сумму 1 800 000 рублей, в том числе:

1. благотворительным фондом «Ника» - 300 000,00 рублей;

2. обществом инвалидов г.Находка Приморской краевой организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»

- 300 000,00 рублей;

3. Приморской региональной молодежной краеведческой общественной организацией "Клио» - 300 000,00 рублей;

4. благотворительным фондом содействия социальной защите граждан «Забота» - 300 000,00 рублей;

5.общественной организацией «Находкинская местная общественная организация ветеранов силовых структур» - 300 000,00 рублей;

6. общественная организация «Федерация синхронного плавания города Находки Приморского края» - 300 000,00 рублей.

2.2. Реализация программного мероприятия «Организация участия СО НКО в семинарах и иных мероприятий по обмену опытом и распространению лучших практик» обеспечивалась созданием условий (обеспечением возможности) участия СО НКО в обучающих мероприятиях, в том числе и краевого значения (уровня). В течение 2023 года СО НКО Находкинского городского округа принимали участие в 22 обучающих мероприятиях, очно и в виде вебинаров в формате ВКС. Так, активное участие СО НКО Находкинского городского округа приняли в 7 тренинговых и проектно-аналитических семинарах, в 7 групповых консультациях по социокультурному проектированию, в 4 обучающих вебинарах в формате ВКС. 04 апреля состоялась презентация проектов-победителей конкурса президентского фонда культурных инициатив. В течение года представители организаций встречались на заседаниях Клуба лидеров НКО, организованных администрацией НГО, Центром социальных инноваций в сфере культуры «ИН-Находка», Межмуниципальным ресурсным центром «Клио».

3. При реализации программного мероприятия «Оказание консультационной поддержки» оказывалась помощь СО НКО в виде рекомендаций и разъяснений как в устной, так и письменной форме, написании писем поддержки администрации Находкинского городского округа при подаче проектов в конкурсные комиссии. Было оказано 10 консультаций.

Все запланированные мероприятия по Программе на 2023 год выполнены в срок и в полном объеме.

4. Оценка эффективности реализации Программы в 2023 году.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена согласно методике оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации Находкинского городского округа от 22 ноября 2017 года № 1638 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Находкинского городского округа" на 2018 - 2020 годы и на период до 2025 года".

4.1. Оценка степени достижений целей и решения задач Программы:

1.) Степень достижения планового значения показателя (индикатора) «количество СО НКО, получивших финансовую поддержку посредством предоставления субсидий за счет средств местного бюджета»:

,2=1

2.) Степень достижения планового значения показателя (индикатора) «количество СО НКО, подавших заявки на участие в конкурсах социально значимых проектов краевого и федерального уровня»

,7=1

Средняя степень достижения планового значения показателя (индикатора) Программы:

4.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат:

Сфин =

4.3. Оценка степени реализации мероприятий Программы:

=

4.4. Оценка эффективности реализации Программы:

Э =

Эффективность реализации Программы равна 1 и является высокой.

5. Анализ показал: факторов, повлиявших на ход реализации Программы не выявлено.

Приложение 1

к отчету о ходе реализации

муниципальной программы

«Поддержка СО НКО НГО»

на 2018-2020 годы и на период

до 2025 года»

СВЕДЕНИЯ

О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих

организаций Находкинского городского округа»

на 2018 -2020 годы и на период до 2025 года

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование | Ед.  изме-рения | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы | | Обоснование отклонений значений целевых показателей (индикаторов) за отчетный период |
|  |  |  | 2023 год | |  |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Количество СО НКО, получивших финансовую поддержку посредством предоставления субсидий за счет средств местного бюджета | ед. | 5 | 6 | увеличение количества СО НКО связано с ростом количества социально значимых проектов, реализуемых СО НКО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Количество СО НКО, подавших заявки на участие в конкурсах социально значимых проектов краевого и федерального уровня | ед. | 3 | 24 | увеличение количества СО НКО, подавших заявки, связано с повышением уровня осведомленности СО НКО о деятельности грантодателей |

Приложение 2

к отчету о ходе реализации

муниципальной программы

«Поддержка СО НКО НГО»

на 2018-2020 годы и на

период до 2025 года»

Сведения

о степени выполнения

в разрезе подпрограмм, основных мероприятий (мероприятий)

и отдельных мероприятий муниципальной программы

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих

организаций Находкинского городского округа» на 2018 -2020 годы

и на период до 2025 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Ответственный исполнитель | Наименование показателя | ед.  изм. | 2022 | | % достижения |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.Задача: выявление и поддержка социально значимых инициатив СО НКО | | | | | | | |
| 1.1 | Предоставление финансовой поддержки СО НКО посредством предоставления субсидий за счет средств местного бюджета | отдел по связям с общественностью  управления внешних коммуникаций | Количество СО НКО, получивших финансовую поддержку посредством предоставления субсидий за счет средств местного бюджета | ед. | 5 | 6 | 120 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | 2. Задача: создание условий для деятельности СО НКО | | | | | | |
| 2.1. | Организация участия СО НКО в семинарах и иных мероприятиях по обмену опытом и распространению лучших практик | отдел по связям с общественностью  управления внешних коммуникаций | Количество СО НКО, подавших заявки на участие в конкурсах социально значимых проектов краевого и федерального уровня | ед. | 5 | 5 | 100 |
| 2.2. | Оказание консультационной поддержки |  | Количество оказанных  СО НКО  консультаций | ед. | 10 | 10 | 100 |

Приложение 3

к отчету о ходе реализации

муниципальной программы

«Поддержка СО НКО в НГО»

на 2018-2020 годы и на период

до 2025года»

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ

БЮДЖЕТА НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА РЕАЛИЗАЦИЮ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, (тыс. руб.)

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих

организаций Находкинского городского округа»

на 2018 -2020 годы и на период до 2025 года»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | | Источники ресурсного обеспечения | Код бюджетной классификации | | | | Объем расходов (тыс. руб.), годы \* | | |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | Оценка расходов (в соответствии с программой) | сводная бюджетная роспись | Кассовые  расходы |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | | | Всего | 851 | 1006 | 0390161040 | 631 | 1800,00 | 1800,0 | 1800,0 |
| «Поддержка социально ориентированных некоммерческих  организаций Находкинского городского округа»  на 2018 -2020 годы и на период до 2025 года» | | | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Находкинского городского округа |  |  |  |  | 1800,00 | 1800,0 | 1800,0 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | | | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Предоставление финансовой поддержки СО НКО посредством предоставления субсидий | | | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Находкинского городского округа | 851 | 1006 | 0390161040 | 631 | 1800,0 | 1800,0 | 1800,0 |
| иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Организация участия СО НКО в семинарах и иных мероприятий по обмену опытом и распространению лучших практик | | | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Находкинского городского округа |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Оказание консультационной поддержки | | | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Находкинского городского округа |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |